**今後のスケジュール**

資料３

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時期 | 実施項目 | 検討・実施内容 |
| ２月２５日 | 令和３年度第２回新座市地域公共交通会議 | デマンドタクシー実証実験結果の報告実験結果を踏まえた地域公共交通計画(素案)の提示 |
| ３月１５日から４月１４日 | パブリックコメントの実施 | 地域公共交通会議の意見を踏まえ地域公共交通計画(素案)についてパブリックコメントを実施議員への意見照会 |
| ４月下旬 | 令和４年度第１回新座市地域公共交通会議 | パブリックコメントの結果を踏まえた地域公共交通計画(案)の提示 |
| ５月中旬 | 庁議 | 地域公共交通計画の策定 |
| ５月から７月中旬 | にいバスルート・時刻調整 | 運行事業者との協議バス停地権者との協議道路管理者、警察協議 |
| 　７月下旬 | 令和４年度第２回新座市地域公共交通会議 | にいバスの再編ルート・時刻について協議 |
| ８月～ | 運行に向けた準備 | 陸運局への申請占用申請関係バス車両の購入バス停工事周知活動 |
| 令和４年秋頃（目標） | 新たな公共交通システム運行開始 |