## Sheet1
公共交通に関するスケジュール
|  | 平成２９年度 |  | 平成３０年度 |  | 平成３１年度 |  | 平成３２年度 | 平成３３年度 | 平成３４年度
市内全体の公共交通システムの見直し
公共交通システム等検討委員会の開催
（交通コンサルタントの導入） （H31年度導入予定）
地域公共交通会議
新しい公共交通の導入（予定） （H33年10月～）
にいバスの軽微なルート変更 （第二老福の移転、新しい公共交通導入までの暫定対策）
公共交通システム等検討委員会の開催
地域公共交通会議
新しいにいバスのルート変更開始（予定） （H32年1月～）
第二老人福祉センター
設計（H29年11月～）
| 着工（H30年12月～） | [5 empty] | 供用開始予定 （H32年1月～）
東久留米・志木線 新座市側工事 |  |  | 供用開始 （H29年12月～）
東久留米・志木線 東久留米側工事 |  |  |  |  | 供用開始予定 （H30年9月～）
大和田ニ・三丁目地区土地区画整理事業
| 志木大和田線（三本木通り） 道路開通工事（一部） |  |  |  |  | 供用開始予定 （H30年度中～）
| その他道路開通工事 | [6 empty] | 供用開始予定 （H31年度中～）
| その他準備等 | [7 empty] | 供用開始予定 （H33年度～）
新座駅北口土地区画整理 事業工事 | [9 empty] | 供用開始予定 （H34年度～）
志木駅南口周辺整備工事 | [7 empty] | 供用開始予定 （H32年度～）
旧本庁舎解体工事等 （H30年4月～H31年秋頃）
新座市役所バス停移設工事 （H30年2月～H30年3月） |  |  |  | 供用開始予定 （H30年4月～）
交通コンサルタントには、庁内の検討委員会から同席してもらいたい。
許認可等の届出期間等
許認可等の届出期間等
資料５