## 自己評価シート
第７期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート
課所名・担当名 | 介護保険課
担当者名 | 島中
※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成してください
保険者名 | 第７期介護保険事業計画に記載の内容 |  |  |  |  | 令和２年度（年度末実績） |  |  |  | 公表の状況
| 項目名 | 目標を設定するに至った 現状と課題 | 第７期計画における取組 | 目標 （事業内容、指標等） | 中間見直し | 取組の実施内容、実績 | 自己評価 | 評価の理由 | 課題と対応策 | 実施状況 | 公表の方法
新座市 | ①自立支援・介護予防・重度化防止 | 総人口は２０２６年から減少に転じる一方、前期高齢者数は２０３１年まで、後期高齢者数は２０４１年まで増加し続ける見込みである。したがって、総人口に占める高齢者の割合（高齢化率）は、２０３０年まで約０．１％増／年で推移するものの、２０３１年からは０．４％増／年で推移することとなる。 このような見通しの中、元気高齢者の割合を高めるため、日ごろから活動的に過ごすことにより健康を維持すること及び回復期後半から慢性期にかけた活動場所の確保を主眼として、介護予防を重点課題に位置付けている。 平成２８年度に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果では、約３割が全く地域活動へ参加しておらず、また、趣味が無いこととの相関関係も見られた。 そこで、市内全域に歩いて通える拠点ができることにより地域での活動が広がり、その活動が介護予防につながる。 | 高齢者が自発的な介護予防の取組・主体的な運営ができるように効果検証されている体操グループの活動の立上げ・継続の支援をする。 | 平成２９年度、３０年度、令和元年度、令和２年度の順番で下記項目において指標を記載 【指標】 実施数(箇所) ＝２０、２７、３４、４１ 参加者実数(人) ＝４６２、５４０、６８０、８２０ 派遣回数（回）＝７９、３７、５０、５０ ※ 活動の継続性のために１０人以上の活動を推奨している。ただし、活動場所等の都合により１０人を下回る場合ことを許さないものではない。したがって、登録者数を把握はしているが、目標指標は実施数（箇所）のみを設定している。 | なし | ●自主グループに係る説明会 ●グループ立上げ支援 新型コロナウイルス感染症の拡大により、上記の取組は実施できなかった。 既存グループに対しては、継続支援として感染対策をしながらグループ活動を継続できるようチェックシートを作成・配布した。 ●介護予防ガイドブックの配布 概要版を高齢者世帯（約２９，０００世帯）に送付し、周知を行った。 | △ | 新型コロナウイルス感染症の拡大により、自主グループの活動が自粛しており、目標の達成率が低くなった。 介護予防ガイドブックについては周知をしっかりと行うことができた。 | ・新型コロナウイルス感染症の拡大により、グループ活動が縮小しているため、通いの場の実態調査をして現状を把握し、今後の通いの場の立上げ支援において重点的にアプローチしていく地域の検討や支援方法の見直し等を行っていく。 ・定期的に人が集える場が増えると、介護予防の効果があるとされることから、体操の要素に限らない通いの場の創出支援も検討する。 | 実施 | 市ホームページにて公開
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | 総人口は２０２６年から減少に転じる一方、前期高齢者数は２０３１年まで、後期高齢者数は２０４１年まで増加し続ける見込みである。したがって、総人口に占める高齢者の割合（高齢化率）は、２０３０年まで約０．１％増／年で推移するものの、２０３１年からは０．４％増／年で推移することとなる。 このような見通しの中、元気高齢者の割合を高めるため、介護予防を重点課題に位置付けている。 平成２８年度に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果では、介護予防や健康づくりの関心があると回答者が約８割であったことに対し、介護予防に取り組んでいると回答した者が約５割となっていた。 そこで、歩いて通える地域の集会所等において介護予防教室を実施することで、高齢者が健康づくりに係る知識の習得する機会を提供し、個人でも簡単に介護予防に取り組むことができるよう体制を整える。 | 高齢者が介護予防に関する知識・体操を習得するための介護予防教室を実施するとともに、日常生活でも健康づくりに取り組めるよう地域のサークル活動等の情報を掲載した冊子を配布する。 | 平成２９年度、３０年度、令和元年度、令和２年度の順番で下記項目において指標を記載 【指標】 ・実施回数（回）＝４２２、４６６、４６６、４６６ ・参加延人数（人）＝ １０，２６６、１１，９７５、１２，４１０、１２，８３５ ・冊子作成部数（部）＝ ２７，０００、２７，０００、２７，５００、２８，０００ ※日常生活における主体的な介護予防の取組を推進するため、介護予防教室を実施するほか、地域の体操をサークル活動等の情報を掲載した冊子を配布している。 | なし | ●介護予防教室 新型コロナウイルス感染症の拡大により、中止。 ●介護予防ガイドブックの作成 概要版を高齢者世帯（約２９，０００世帯）に送付し、周知を行った。 ●新座市運動プログラム集（健康に関する知識や体操等を掲載した冊子）の作成・広報に同送して全戸配布 ●体操動画の作成、市YouTubeにおいて配信 ●いきいき百歳体操のＤＶＤ配布 自宅で健康維持に取り組めるよう、上記の取組を実施した。 | △ | 介護予防教室の実績について目標達成しなかったが、介護予防ガイドブックをはじめ、自宅で取り組む介護予防ツールについては全戸配布等ができた。 | ・新型コロナウイルス感染症の拡大により、介護予防事業を縮小しているため、新しい生活様式に沿った介護予防教室を検討していく。 ・個人でできる健康づくり活動を引続き推奨していく。 ・通いの場の実態調査を行い、把握した地域の通いの場を住民に広く周知する。 | 実施 | 市ホームページにて公開
| ②給付適正化 | 総人口は２０２６年から減少に転じる一方、前期高齢者数は２０３１年まで、後期高齢者数は２０４１年まで増加し続ける見込みである。それに伴い介護給付費も２０２５年までに現在の約１．５倍増加する見込みである。 このような見通しの中、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するように促すことにより適切なサービスの確保とその結果としての費用の効率化を図る取組が必要となる。 | 適正化主要５事業（認定調査状況チェック、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、医療情報との突合、縦覧点検、介護給付費通知）を計画的に行う。 | ①認定調査状況：年間６，８９９件以上の点検の実施（第７期新座市介護保険事業計画目標値） ②ケアプランの点検の実施 ③住宅改修等の点検の実施 ④医療情報との突合、縦覧点検、国保連から提供される給付実績データの点検の実施 ⑤介護給付費通知：年１回以上の通知発送 ⑥介護サービス事業者への支援 | なし | ①認定調査 ５，２６７件（委託７７６件・直営４，４９１件） 認定調査の全件の点検を実施し、要介護認定調査の平準化を図った。 ②ケアプランの点検 ５件実施 国保連から提供される分析データ等を利用し、受給者が真に必要とする過不足のないサービスを適切に提供するよう介護支援専門員とともにケアプランを確認した。 ③住宅改修等の点検 訪問調査が必要となるような疑義は生じず、全件提出書類から必要性等を判断した。 ④医療情報との突合等 点検件数２，６３９件 国保連から提供される帳票の全件を点検し、疑義が生じた事業所へ適正な請求を促した。 過誤申立件数 金額（円） 医療との突合 ２５ ６７３，９０４ 縦覧点検 ２３ ２５５，０５１ ⑤介護給付費通知 １回実施（５，２６８件） 介護給付費の適正な利用につながるよう、抽出月の全利用者に送付した。 ⑥集団指導と個別指導の際に給付適正化について働きかけた。 | ○ | 認定調査全件を点検することで、調査の平準化を図れた。 介護支援専門員とともにケアプランを確認することで適切なケアプラン作成への気づきを促すことができた。 国保連の帳票を全件点検し、誤りのあった事業所に過誤処理を促すことで、適正な給付につなげることができた。 以上のことから〇とした。 | 認定調査状況チェック、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、医療情報との突合、縦覧点検、介護給付費通知の適正化主要５事業や給付実績を活用した点検は、適正化につながっていることから、事業を引き続き実施する。 質を高めるケアプラン点検や住宅改修等の点検は、効果を客観的に評価することが難しいが、国保連から提供されるケアプラン分析データの活用や同一事業所への再点検などを行い、より客観的に評価ができるように工夫し、点検回数にこだわるのではなく、効果的かつ効率的な点検を実施する必要がある。また、コロナウイルス感染症への感染拡大防止の観点から、実施時期の検討が必要である。 | 実施 | 市ホームページにて公開

## 【記入例】自己評価シート
【記入例】第７期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート
課所名・担当名
担当者名
※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成してください
保険者名 | 第７期介護保険事業計画に記載の内容 |  |  |  |  | 令和２年度（年度末実績） |  |  |  | 公表の状況
| 項目名 | 目標を設定するに至った 現状と課題 | 第７期計画における取組 | 目標 （事業内容、指標等） | 中間見直し | 取組の実施内容、実績 | 自己評価 | 評価の理由 | 課題と対応策 | 実施状況 | 公表の方法
○○市 | ①自立支援、介護予防、重度化防止 ②介護給付等費用の適正化 （リストから選択） | 「項目名」ごとに現状や背景を記載し、それに基づく地域の課題を記載してください。 | 「現状と課題」に記載した地域課題等を解決するため、介護保険事業計画に記載した取組を記載してください。 ※１つの行に１つの項目を記載してください。複数取組がある場合は行を追加してください。 | 「取組」の目標を記載願います。（第７期介護保険計画等に記載した目標） ※達成状況の評価を行いやすくするため、数値目標の設定が望ましい | 第７期計画中に目標を修正した場合は、「あり」を、無い場合は「なし」を選択してください。 | 取組の具体的な実施内容（年度末実績）を記載願います。 | 目標に対する実施内容の達成状況を記載願います。 数値目標があるものは、達成率（◎：80％以上、〇：60～79％、△：30～59％、✕：29％以下）により自己評価を行ってください。 達成率が出しにくい場合、数値目標を設定していない場合は、「◎達成できた、〇概ね達成できた、△達成はやや不十分、✕全く達成できなかった」の指標により自己評価を行ってください。（リストから選択） | 自己評価の根拠とした理由を記載してください。 | 達成できなかった（あるいはできた）要因、今後の対応策等を記載願います。 取組を進める中で新たに見つかった課題などがあれば併せて記載してください。 | 自己評価の結果を公表している場合は、「実施」を、していない場合は「未実施」を選択してください（これから公表する予定の場合は実施にしてください）。 | 実施している場合は、どの様な方法で公表しているか御記入ください。 未実施の場合は、公表の検討状況を機御記入ください。
○○市 | ①自立支援・介護予防・重度化防止 | ○ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、様々な分野で、地域包括支援センターを中心に、地域ケア会議を戦略的に活用することが必要である。 ○ 自立支援に資するケアマネジメントを基本に、地域ケア会議を通して地域課題を共有し、資源開発や政策形成につなげていくことが求められている。 ○ 本市においては、自立支援型地域ケア会議は全ての地域包括支援センターで開催されていない。 | ○地域ケア会議の推進 | 自立支援型地域ケア会議の開催 （H29） (H30) (R1) (R2) 開催箇所 1 3 4 5 ※令和2年度までに全ての地域包括支援センターでの開始を目標とする。 ※H29は実績値、H30以降は目標値 | なし | 自立支援型地域ケア会議の実施箇所数（R3.3月末）：5箇所（[注]これはアウトプットとなります。） 地域ケア会議において延べ50件のケアマネジメントを実施した。 地域ケア会議において介護〇人、医療〇人、法律〇人、行政〇人が参加し、地域課題の共有を図った。（[注]例示です。地域ケア会議の目的（例えば個別支援や地域連携）を会議を開催した結果、達成したこと（効果）がアウトカムとなります。） | ◎ | 目標を上回るケアマネジメントを実施した。要支援者の８割で適切なサービスに繋がっている。 ・目標の1000 人に対し900人の参加があった。 | 県からの専門職派遣や自立支援型ケアマネジメント研修の開催支援により、会議の立ち上げが順調に進んだ。引き続き、未開催の地区に対し、開催に向けた研修等を行う。 今後は、会議立ち上げ後のフォローアップとして、地域ケア個別会議に参加する専門職や事業所のレベルの向上を図る必要があるため、研修を行う必要がある。 | 実施 | ＨＰで公表 市報で公表 介護給付費通知に同封
○○市 | ②給付適正化 | 〇本市では、不適切なケアプランが年間約△件あり是正を求めている。また、介護給付費は、年△%の増加が続いている。 〇利用者に対する適切な介護サービスを確保するとともに、不適切な給付を削減することにより、介護保険制度の信頼感を高めるとともに、介護給付費や介護保険料の増大を抑制する必要がある。 | 〇介護給付適正化の推進 | ①要介護認定の適正化 ②ケアプラン点検 ③住宅改修・福祉用具点検 ④縦覧点検・医療情報との突合 ➄介護給付費通知 ⑥給付実績の活用による適正化 上記６事業の実施率100% | なし | ①要介護認定の適正化 全件の点検を実施し、特異な認定結果が生じている事業者の調査結果〇件の是正を求め適切に改善された。 ②ケアプラン点検 全件の点検を実施し、〇件の是正を求め適切に改善された。 ③住宅改修・福祉用具点検 全件住宅改修の現地調査を実施、福祉用具の利用者の訪問調査を実施し、〇件の是正を求め適切に改善された。 ④縦覧点検・医療情報との突合 全件の点検を実施し、〇件の是正を求め〇円の返戻があった。 ➄介護給付費通知 制度案内や健康情報を同封し、全受給者〇人に送付し、啓発を図った。健康教室の参加者が〇人増加した。 ⑥給付実績の活用による適正化 認定調査状況と利用サービス不一致一覧表により、特異な認定調査結果が生じている事業者を〇社抽出し、点検を実施した。 支給限度額一定割合超一覧表により、事業者を選定し、〇社の実地指導を実施した。 適正化等による申立件数・効果額表により、適正化事業の実績を把握し、介護保険計画を策定した。 | ◎ | ①要介護認定の適正化 〇件が適切に改善された。 ②ケアプラン点検 〇件が適切に改善された。 ③住宅改修・福祉用具点検 〇件が適切に改善された。 ④縦覧点検・医療情報との突合 〇円の返戻があった。 ➄介護給付費通知 〇人に啓発を図ることができた。健康教室の参加者が〇人増加した。 ⑥給付実績の活用による適正化 〇社の点検を実施することができた。 〇社の実地指導を実施することができた。 課題と効果に基づく計画を策定できた。 以上のことから◎とした。 | ①要介護認定の適正化、②ケアプラン点検、③住宅改修・福祉用具点検 、④縦覧点検・医療情報との突合 、➄介護給付費通知については、適正化につながっていることから、事業を引続き実施する。来年度は、ICTの活用により効率的な事業とすることを目指す。 ⑥給付実績の活用による適正化については、適正化につながっているが、未利用の帳票もあることから、県の個別支援なども利用し、帳票の利用をについて研究する必要がある。 | 未実施 | ＨＰの公表を検討中
記入方法
記入例
※作成にあたっては、「留意事項」「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成30年7月30日厚生労働省老健局介護保険計画課）」Ｐ12～23を参考にしてください。
記入例