新座市公共工事請負契約基準約款第２６条第１項から第４項までの規

定（全体スライド条項〔増額〕）の適用に関する基準

（平成３０年６月１日市長決裁）

新座市が発注・契約する工事において、新座市公共工事請負契約基準約款（以下「契約基準約款」という。）第２６条第１項から第４項までの規定により、請負代金額が増額となる契約変更の取扱いについて、以下のとおりとする。

なお、受注者は、請負代金額の変更に当たり発注者と十分な協議を行うとともに、賃金水準の変動により請負代金額を増額変更した場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引き上げ等についても一層の対応を行うものとする。

１　適用対象工事

全体スライド（以下「スライド」という。）の対象工事は、次の全てに該当する工事とする。

⑴　請負契約締結の日から１２月を経過していること（ただし、既にスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、直前のスライド条項による請負代金額変更の基準とした日から１２月を経過していること。）

⑵　工期が基準日から２月以上残っていること

⑶　物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の１５／１，０００を超えていること

２　定義

⑴　請求日

スライドによる請負代金額の変更の可能性があり、受注者が請負代金額の変更請求を書面により提出した日とする。

⑵　基準日

ア　スライド変更の請求日を基本とし、出来高を確認する日とする。

イ　上記により難い場合は、請求があった日から起算して１４日以内で発注者が受注者の意見を聴いて定める日とすることができる。

⑶　スライド額協議開始日

ア　発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から７日以内に受注者に書面により通知する。

イ　スライド額協議開始日は、先行指示等が行われ施工済にもかかわらず、現在の契約内容に含まれていない事項がある場合には、必ず、先行指示等に係る変更契約に関する合意が整った後の日とする。

⑷　残工期

基準日以降の履行期限までの工事期間とする。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも書面による先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができるものとする。

⑸　出来形数量

契約基準約款第２６条第２項の規定による既済部分に係る設計数量とする。

⑹　スライド額

契約基準約款第２６条第２項及び第３項の規定による請負代金額の契約変更の対象となる額とする。

３　スライド協議の請求

受注者は、スライド条項の規定により契約金額の変更を請求する場合、請負代金額変更請求書を発注者に提出する。

発注者は、基準日及びスライド額協議開始日を定め、請求日から７日以内に受注者に通知する。

４　出来高の確認

⑴　基準日における残工事量を算出するため、発注者は出来形数量の確認を行う。出来形数量の確認は、総括監督員又は発注課所の長が所属職員のうちから指定した職員が受注者作成の資料及び現場確認に基づき行うものとする。

⑵　出来形数量の確認は、数量総括表等に対応して行う。

⑶　現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱う。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うものとする。

ア　工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は、出来形数量として取り扱う。

イ　基準日前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材等（架設用ク

レーン、仮設鋼材など）も出来形数量の対象とする。ただし、基準日以降の賃料等については、スライド対象とする。

ウ　契約書にて工事材料契約完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。

⑷　工事費等内訳書で一式計上した仮設工事等についても出来形数量の対象とすることができる。

⑸　出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工事に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。

⑹　受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分については、出来形数量に含めるものとする。

⑺　基準日までに変更契約を行っていないが、先行指示を行っている設計数量（基準日以降に施工する追加）については、スライドの対象とすることができる。

⑻　下請企業による施工部分についてもスライドの対象とする場合は、数量総括表等に下請企業による施工部分であることを明記する。

５　スライド額の算出

⑴　スライド額は、物価指数等に基づき、次式により算出する。

Ｓ＝［Ｐ２－Ｐ１－（Ｐ１×１５／１０００）］（ただし、Ｐ１＜Ｐ２）

この式において、Ｓ、Ｐ１及びＰ２は、それぞれ次の額を表す。

Ｓ：スライド額

Ｐ１：変動前残工事代金額（請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）（税込み）

Ｐ２：変動後残工事代金額（変動後（基準日）の賃金又は物価等を基礎として算出した（Ｐ１）に相当する額）（税込み）

（Ｐ＝α×Ｚ  α：請負比率　Ｚ＝工事価格×（１＋消費税率）

⑵　Ｐ１の算出に用いる単価は、起工時における発注者の積算単価を用いて算出する。

⑶　Ｐ２は、基準日時点の残工事に係る全ての単価を基準日時点における発注者の積算単価を用いて算出する。

ただし、協議資料等に基づき、発注者及び受注者双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができる。

なお、算出に用いる共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、基準日時点の率とする。ただし、率式は起工時の算定式を用いる。

⑷　賃金又は物価の変動による請負代金額を変更する場合のスライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。

⑸　発注者は、協議書により受注者にスライド額を協議する。

受注者は、異議のない場合、スライド額協議開始日から１４日以内に承諾書を提出するものとする。

なお、スライド額協議開始日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、受注者へ通知する。

受注者は、速やかに承諾書を提出するものとする。

⑹　変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が変動前残工事代金額の１５／１，０００を超えない場合、発注者は協議書により受注者にその旨を協議する。

受注者は、異議のない場合、スライド額協議開始日から１４日以内に発注者へ承諾書を提出するものとする。

⑺　スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も、上記に基づき同様に実施する。なお、その場合の基準日における請負代金額には、それまで実施したスライド額を含むものとする。

６　物価指数

⑴　発注者は、スライド額の算出に使用する発注者の積算単価の変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができるものとする。

⑵　見積価格の採用が必要な単価について、再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の変動率により算定することができる。

ただし、当該金額が工事費全体に占める割合が大きい場合は別途考慮する。

７　請負代金額の変更

⑴　スライド額の算定方法及び物価指数の記載事項に基づきスライド額を算出し、受注者発注者間で合意後に契約変更を行うものとする。

⑵　原則として、スライド額の決定後、速やかに変更契約を行うものとする。ただし、基準日から履行期限までの期間が短いなど、精算変更時点にスライド変更を行う合理的な理由があり、かつ受注者の合意が得られた場合は、精算変更時点で行うことができる。

⑶　スライド請求が複数回見込まれる場合は、その都度、基準日までに変更契約を行うものとする。

８　その他

この基準に定めるもののほか、スライドの取扱いに関し必要な事項は発注者と受注者が協議して定め、様式の作成に関し必要な事項は財政部長が別に定める。

附　則

この基準は、決裁のあった日から実施する。

附　則（令和２年３月３１日市長決裁）

この基準は、令和２年４月１日から実施する。

附　則（令和６年２月１５日市長決裁）

この基準は、決裁のあった日から実施し、同日以後に行われる新座市公共工事請負契約基準約款第２６条第１項に係る請求に関する取扱いについて適用する。