現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領

（平成２４年３月３０日市長決裁）

（趣旨）

第１条　この要領は、新座市公共工事請負契約基準約款（平成１１年新座市告示第１３７号。以下「約款」という。）第１０条第３項に規定する現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

（常駐を要しない期間）

第２条　現場代理人は、実質的に現場が稼動していない次に掲げる期間においては、現場への常駐を要しないものとする。

⑴　契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

⑵　工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

⑶　工事用地等の確保の未了、自然災害の発生、埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

⑷　橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

２　前項の期間における兼務については、現場間の距離を問わない。

（兼務を認める工事）

第３条　次の各号のいずれかに該当する工事においては、現場代理人を兼務することができるものとする。ただし、発注者が安全管理上等の理由により適当でないと判断した場合はこのかぎりではない。

⑴　次に掲げる条件を全て満たす工事

ア　国、地方公共団体又は新座市（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９

２号）の適用を受ける新座市の経営する企業を含む。以下同じ。）が発注

する工事

イ　工事現場が埼玉県朝霞県土整備事務所管内及び当該事務所に隣接する市

町村内である工事又は相互の距離が１０ｋｍ以内である工事

ウ　建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２６条

第３項の規定による専任の技術者の配置を必要としない工事

⑵　次に掲げる条件を全て満たす工事

ア　国、地方公共団体又は新座市が発注する工事

イ　建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第２７条第２項の規定に

より、同一の主任技術者が兼務している工事

２　前項の規定により１人の現場代理人に兼任させることができる工事の件数は２件までとする。

（兼務を認める条件）

第４条　前条に定める工事において、次に掲げる条件を全て満たす場合には、現場代理人の兼務を認めるものとする。ただし、当該工事が低入札価格調査の対象となった場合又は法第２６条第３項ただし書に該当する場合には兼務を認めないものとする。

⑴　発注者との連絡体制が確保されていること。

⑵　必ずいずれかの工事に常駐していること。

⑶　必要な措置を講じ、安全管理のほか現場の取締りに支障を生じさせないこと。

⑷　既に配置している工事の発注者から当該兼務の承諾を得ていること。

⑸　監督員が問題ないと判断していること。

（兼務を認める工事の明示）

第５条　第３条の規定により兼務を認める工事とする場合には、原則として、入札公告又は指名通知（以下「入札公告等」という。）に記載して明示するものとする。

２　第３条の条件を満たしている工事で、入札公告等に記載していない場合又は兼務しようとする工事の発注者の求めがあった場合には、現場代理人の兼務の可否に関する照会書による受注者からの照会により、適用の有無を現場代理人の兼務の可否に関する回答書により回答することとする。

（兼務の手続）

第６条　受注者は、現場代理人の兼務を行う場合には、既に現場代理人として従事している工事の発注者の承諾を得たことを確認できる書類として現場代理人の兼務の可否に関する回答書等を添付して、各工事の発注者に現場代理人の兼務届を提出することとする。

（受注者の施工管理）

第７条　受注者は、現場代理人の兼務により安全管理の不徹底に起因する事故等が起きることがないよう、工事現場における安全管理及び工程管理について、

より一層配慮しなければならない。

２　現場代理人は、工事現場を離れる期間を明確にし、その間の現場の安全確保、緊急時の連絡体制等を工事記録（工事打合せ簿）等において明確にしなければならない。

（受注者に対する説明要求等）

第８条　監督員は、現場代理人の兼務に係る工事の施工中において、安全管理、工程管理等の観点から、兼務を継続することが適当でないと認めるときは、当該工事の受注者に対して説明を求めるものとし、改善が認められないときは、現場代理人の交代を求めるものとする。

（用語の定義）

第９条　次条から第１２条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴　休暇　法定休暇（年次休暇、生理休暇、妊娠休暇、通院休暇、産前産後休

業、子の看護休暇、介護休暇、出生時育児休業、育児休業等で労働基準法等

の各法律で定められた休暇）及び法定外休暇（慶弔休暇、夏季休暇、リフ

レッシュ休暇等事業者が独自で定めた休暇）をいう。

⑵　運営、取締り　工事現場に関する全ての管理行為（労務管理、工程管理、

安全管理等）のほか、工事現場の風紀の維持等をいう。

（休暇等）

第１０条　現場代理人が休暇等により現場を不在にする場合は、その取扱いを次に掲げるとおりとする。

⑴　休暇を取得する期間が７日（閉所日含む。）以下の場合　現場代理人に代

わって、代役を設置するものとする。代役は、工事現場に常駐し、工事現場

における運営、取締りを行うものとし、約款第１０条第２項に定めるその他

の権限は行使できないものとする。休暇等を取得する期間が１日未満（閉所

日を除く。）であり、発注者と現場代理人との連絡体制が確保されている場

合には、代役の設置を要しないものとする。

⑵　休暇を取得する期間が連続して７日（閉所日含む。）を超える場合　現場

代理人を交代するものとする。

⑶　研修への参加、関係機関との打合せ等により現場を不在にする場合　現場

を不在にする期間中、発注者と現場代理人との連絡体制が確保できない場合

は、前２号の規定を準用するものとする。

（代役の手続）

第１１条　受注者は、現場代理人の代役を設置しようとするときは、あらかじめ

現場代理人の休暇等に伴う代役通知書により発注者に通知し、現場代理人は、

休暇等の初日の開庁時間までに監督員に連絡するものとする。

２　前項の規定にかかわらず、突発的な休暇等の場合は、速やかに受注者から監

督員に連絡するものとする。

（代役の取扱い）

第１２条　代役に対する常駐規定の緩和については、当該工事と同様とする。

２　代役になれない者は、次に掲げるとおりとする。

⑴　新座市発注の兼務を認める工事に該当しない他工事の現場代理人

⑵　新座市発注以外の他工事の現場代理人

⑶　営業所の専任技術者。ただし、当該営業所において請負契約が締結された

建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務に

も従事し得る程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連

絡を取り得る体制にある場合を除く。

３　代役は、新座市発注工事における現場代理人の兼務の件数に算入しない。また、コリンズへの登録を要しない。

（委任）

第１３条　この要領に定めるもののほか、様式の作成その他の現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いに関し必要な事項は、財政部長が別に定める。

附　則

この要領は、平成２４年５月１日から実施する。

附　則（平成２８年６月１日決裁）

この要領は、決裁のあった日から実施する。

附　則（平成２８年１２月２６日決裁）

この要領は、決裁のあった日から実施する。

附　則（平成２９年１１月２７日決裁）

この要領は、決裁のあった日から実施する。

附　則（令和４年３月２５日決裁）

この要領は、令和４年４月１日から実施する。

附　則（令和６年３月８日決裁）

１　この要領は、令和６年４月１日から実施する。

２　この要領の実施の際現に契約履行中の工事については、受発注者間で協議

の上、発注者が認めた場合は、改正後のこの要領の規定を適用することがで

きる。